## Story Map
GESTION DES ARTICLES |  | NAVIGATION |  |  | PANIER |  |  | ASSISTANCE CLIENT
GERER LES PRODUITS | GERER LES PROMOTIONS | CHERCHER DE LA PEINTURE | NAVIGUER SUR LE SITE WEB | VISUALISER LES DETAILS D'UN PRODUIT | VISUALISER ET INTERAGIR AVEC LE PANIER | PAYER MA COMMANDE | INDICATION LIVRAISON | COMMUNIQUER AVEC LE SITE | OBTENIR DE l'AIDE
AJOUTER DES PRODUITS AU CATALOGUE DE VENTE | MODIFIER LE PRIX D'UN PRODUIT | PAGE DE RECHERCHE | PAGE ACCUEIL | PAGE DESCRIPTION PRODUIT | VOIR LE PANIER | ENREGISTRER LE MOYEN DE PAIEMENT | ADRESSE LIVRAISON | ENVOYER UN MESSAGE DE CONTACT | PAGE MOYEN DE CONTACT
OBTENIR LES REFERENCES D'UN PRODUIT | GENERATION CODE DE PROMOTION | BAR DE RECHERCHE | BARRE NAVIGATION (HEADER) |  | SUPPRIMER UN ARTICLE DU PANIER | UTILISER UN MOYEN DE PAIEMENT | ADRESSE DE FACTURATION
SUPPRIMER UN PRODUIT DU CATALOGUE DE VENTE |  |  |  |  | CHOIX QUANTITE PRODUIT
RECUPERER LE STOCK EN TEMPS REEL | PROMOTION GLOBAL DU SITE | RECHERCHE PAR FILTRE | DESCRIPTION ENTREPRISE | NOTE PRODUIT |  |  |  | METTRE UN AVIS SUR LE SITE | CHATBOT
INFORMER DU DELAIS DE COMMANDE |  |  | BARRE NAVIGATION (FOOTER) | COMENTAIRE PRODUIT |  |  |  | METTRE UNE NOTE A UN PRODUIT | PAGE FAQ
TEMPS
PRIORITE
RELEASE 1
RELEASE 2

## Rôles
Rôle | Nom
Scrum Master | Axel Thouvenin
Product owner | Juliette Bluem
Product owner assistant | Arthur Terrien
Devlopper | Théo Noel
Devlopper | Gaston Maimbourg

## Backlog
épiques | Stories | Description | Condition d'acceptation | (nbHeures - Complexité) Tâches à faire | [5 empty] | Heure stories | Complexité stories | Sprint | RELEASE
épiques | Stories | Description | Condition d'acceptation | (nbHeures - Complexité) Tâches à faire | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Heure stories | Complexité stories | Sprint | RELEASE
GERER LES PRODUITS | AJOUTER DES PRODUITS AU CATALOGUE DE VENTE | En tant que gestionnaire, je veux mettre en vente mes produits sur le site afin qu'ils soient visibles pour mon client | étant donné que je suis un gestionnaire et que je suis sur la page de gestion des articles que j'ai remplis la fiche d'article et que je clique sur le bouton "d'ajout d'un article " alors un article s'ajoute en bd | (2H-2) Créer une BDD | (1H-3) Faire le lien entre le produit dans la BDD et le produit sur la site WEB | (1H-3) Créer une méthode d'ajout de produit à ma BDD via le site WEB | (1H-1) Mettre à jour le site WEB |  |  | 5 | 2.2 | 2 | RELEASE N°1
| OBTENIR LES REFERENCES D'UN PRODUIT | en tant que gestionnaire, je veux récupérer les références constructeur de mes produits en vente | étant donné que je suis un gestionnaire et que je suis sur la page d'un produit que j'ai sélectionné et que je développe le bouton de description alors la description apparaît sur le site | (0.5H-2) Créer un champs de recherche de produit sur le site WEB | (1H-3) Créer une méthode de recherche de produit dans la BDD | (1H-3) Créer une requête de recherche dans la BDD | (1H-3) Récupérer la réponse de la requête | (2H-2) Afficher les références du produit sur la page WEB |  | 5.5 | 2.6 | 2
| SUPPRIMER UN PRODUIT DU CATALOGUE DE VENTE | en tant que gestionnaire, je veux supprimer un produit du catalogue afin qu'il ne soit plus en vente | étant donné que je suis gestionnaire et que je suis sur la page de gestion de produits et que je clique sur le bouton de suppression alors l'article est supprimé du catalogue | (0.5H-1) Créer un bouton pour supprimer les produits | (1H-2) Créer une méthode pour lancer une requête de suppression | (1H-2) Créer une requête de suppression du produit dans la BDD | (0.5H-2) Associer la méthode au bouton de suppression | (1H-1) Mettre à jour le site WEB |  | 4 | 1.6 | 2
GERER LES PROMOTIONS | MODIFIER LE PRIX D'UN PRODUIT | En tant que gestionnaire, je veux modifier le prix de mes produits afin de m'adapter au marché | entant donné que je suis un gestionnaire et que je suis sur la page de gestion de produits et que je change la valeur dans le champs de du prix du produits alors le prix change en base de donnée | (1H-2) Créer un champs et un bouton pour modifier le prix d'un produit | (3H-4) Créer une méthode pour lancer une requête de modification | (2H-3) Créer une requête de modification du prix du produit dans la BDD | (0.5H-2) Associer la méthode au bouton de modification | (1H-1) Mettre à jour le site WEB |  | 7.5 | 2.4 | 2
| GENERATION CODE DE PROMOTION | En tant que gestionnaire, je veux pouvoir générer des codes promotion afin d'appliquer un tarif réduit à certains client sur une certaine période | entant donné que je suis un gestionnaire et que je suis sur la page de gestion de produits et que je change la valeur dans le champs de "réduction" et que je clique sur le bouton génération de code réduction alors un code de réduction est généré | (0.5H-1) Créer un bouton pour ajouter une promotion à un produit | (4H-4) Créer une méthode pour lancer une requête de modification du prix pour une durée variable | (2H-3) Créer une requête de modification du prix du produit dans la BDD | (0.5H-2) Associer la méthode au bouton de modification | (1H-1) Mettre à jour le site WEB |  | 8 | 2.2 | 2
CHERCHER DE LA PEINTURE | PAGE DE RECHERCHE | En tant client je veux rechercher un produit via une page de recherche afin de trouver un produit | entant donné que je suis un client que je suis sur la page de recherche de produit et que je tape le nom du produit recherché alors les produits apparaissent | (1H-3) Créer une page de recherche d'un produit sur le WEB | (0.5H-3) Créer un champs de recherche de produit sur le page | (2H-3) Créer une méthode de recherche de produit dans la BDD | (0.5H-3) Créer une requête de recherche dans la BDD | (0.5H-2) Récupérer la réponse de la requête | (2H-2) Afficher les produits sur la page WEB | 6.5 | 2.6667 | 1
| BARRE DE RECHERCHE | en tant que client je veux pouvoir trouver un produit via toute les pages via une barre de recherche afin de trouver un produit | étant donné que je suis client et que je suis présent sur le site et que je tape le nom du produit recherché et que je valide ma recherche alors les produits apparaissent | (0.5H-3) Créer un champs de recherche de produit sur le WEB | (0.5H-3) Créer une méthode de recherche de produit dans la BDD | (0.5H-3) Créer une requête de recherche dans la BDD | (0.5H-2) Récupérer la réponse de la requête | (2H-2) Afficher les produits sur la page WEB |  | 4 | 2.6 | 2
NAVIGUER SUR LE SITE WEB | PAGE ACCUEIL | en tant qu'utilisateurs* nous voulons pouvoir rentrer sur la page web via une page d'accueil | étant donné qui je suis un utilisateur sur le site et que j'accède au site alors j'accède directement a une page d'accueil | (2H-2) Créer un site WEB | (2H-2) Créer une page d'accueil |  |  |  |  | 4 | 2 | 1
| BARRE NAVIGATION (HEADER) | en tant que qu'utilisateurs* nous voulons pouvoir nous changer d'onglets afin de naviguer sur le site web | étant donné que je suis un utilisateur et que je suis présent sur une page du site et que je clique sur un onglet alors je change de page du site | (1H-2) Créer une barre de navigation | (1H-2) Créer des onglets dans la barre de navigation | (0.5H-1) Associer les pages aux différents onglets | (0.5H-2) Afficher la page sélectionnée |  |  | 3 | 1.75 | 1
VISUALISER LES DETAILS D'UN PRODUIT | PAGE DESCRIPTION PRODUIT | en tant que client, je veux visualiser les détail d'un produit afin d'être sûr de ce que j'achète | étant donné que je suis un client et que j'ai trouvé le produit recherché sur le site et que je clique dessus alors j'arrive sur la page produit du site | (0.5H-2) Créer un bouton d'accès aux détails du produit | (0.5H-3) Créer une méthode de recherche des informations du produit dans la BDD | (0.5H-3) Créer une requête de recherche des informations dans la BDD | (0.5H-3) Récupérer la réponse de la requête | (2H-2) Afficher les informations du produit sur la page WEB |  | 4 | 2.6 | 1
VISUALISER ET INTERAGIR AVEC LE PANIER | VOIR LE PANIER | en tant que client je veux pouvoir voir mon panier afin de visualiser l'ensemble de mes produits | entant donné que je suis un client et que je suis sur une des pages du site et que je souhaite aller voir mon panier, je clique sur le bouton panier alors la page du panier apparaît | (0.5H-1) Créer un bouton dans la barre de navigation d'accès au panier | (2H-2) Créer une page panier | (0.5H-1) Associer le lien de la page au bouton | (0.5H-1) Afficher la page panier |  |  | 3.5 | 1.25 | 1
| SUPPRIMER UN ARTICLE DU PANIER | en tant que client je veux pouvoir modifier mon panier afin de supprimer un produit | entant donné que je suis un client et que je suis sur la page du panier et que je souhaite supprimer un produit de mon panier, je clique sur le bouton supprimer du produit alors le produit disparait de mon panier | (0.5H-2) Créer un bouton de suppression de produit dans la page panier | (1H-3) Créer une méthode de suppression du produit dans la panier | (1H-2) Mettre à jour la page panier |  |  |  | 2.5 | 2.3333 | 1
| AJOUTER UN ARTICLE AU PANIER | En tant que client, je veux ajouter un produit à mon panier afin de visualiser ma commande globale | entant donné que je suis un client et que je suis sur la page d'un produit et que je souhaite ajouter le produit à mon panier, je clique sur le bouton d'ajout au panier alors le produit est ajouté au panier | (0.5H-3) Créer un bouton d'ajout de produit au panier | (2H-3) Créer une méthode qui ajoute un produit au panier | (1H-2) Mettre à jour le site WEB |  |  |  | 3.5 | 2.6667 | 1
| CHOIX QUANTITE PRODUIT | en tant que client je veux pouvoir modifier mon panier afin de changer la quantité de produits de mon panier | entant donné que je suis un client et que je suis sur la page du panier et que je souhaite modifier la quantité d'un produit de mon panier, je modifie dans le champ quantité du produit alors la quantité du produit dans mon panier est modifié | (0.5H-3) Créer un champs de quantité de produit sur la page panier | (1H-3) Créer la méthode de modification de la quantité du produit | (1H-2) Mettre à jour le panier |  |  |  | 2.5 | 2.6667 | 1
PAYER MA COMMANDE | ENREGISTRER LE MOYEN DE PAIEMENT | en tant que client, je veux pouvoir enregistrer mon moyen de paiement favori afin de gagner du temps lors d'un futur achat | étant donné que je suis un client et je souhaite payer mon panier alors je veux pouvoir ajouter un moyen de paiement pour payer qui sera par la suite lié à mon compte | (0.5H-2) Créer un bouton d'enregistrement dans la page paiement | (2H-4) Créer une méthode qui enregistre le moyen de paiement dans la BDD | (1H-3) Associer le bouton à la méthode | (1H-2) Mettre à jour la BDD |  |  | 4.5 | 2.75 | 2
| UTILISER UN MOYEN DE PAIEMENT | en tant que client, je veux pouvoir choisir un moyen de paiement qui me correspond afin de ne pas être limiter | étant donné que je suis un client et que j'ai validé mon panier et que je souhaite payer mon panier alors je veux pouvoir utiliser un de mes moyens de paiement pour payer | (1H-2) Créer un bouton de paiement dans la page panier qui est disponible uniquement quand les champs livraison et facturation sont complétés | (2H-2) Créer la page de paiement | (0.5H-2) Associer le lien de la page au bouton de paiement | (1H-2) Créer deux champs de paiement : par virement et par CB | (0.5H-1) Créer un bouton de paiement | (1H-3) Créer une requête de paiement via le bouton | 6 | 2 | 2
INDICATION LIVRAISON | ADRESSE LIVRAISON | en tant que client, je veux indiquer mon adresse de livraison afin de recevoir mes produits | étant donné que je suis un client voulant recevoir les produits que j'achète, je clique sur différents blocs texte afin de renseigner mon numéro et nom de rue, une information complémentaire, un code postal, et une ville pour où je souhaite être livrée. | (0.5H-2) Créer un champ de livraison dans la page panier | (1H-3) Créer une méthode qui enregistre l'adresse de livraison | (1H-2) Mettre à jour la page panier |  |  |  | 2.5 | 2.3333 | 2
| ADRESSE DE FACTURATION | en tant que gestionnaire, je veux que le client rentre son adresse de facturation afin de finaliser la vente de mes produits | étant donné que je suis un gestionnaire, je veux m'assuré ma paye. J'ai donc besoin que le client ait renseigné une adresse complète de facturation (numéro + nom de rue, information complémentaire, code postale et ville), et qu'il ai cliqué sur validé. | (0.5H-2) Créer un champ de facturation dans la page panier | (1H-3) Créer une méthode qui enregistre l'adresse de facturation | (1H-2) Mettre à jour la page panier |  |  |  | 2.5 | 2.3333 | 2
COMMUNIQUER AVEC LE SITE | ENVOYER UN MESSAGE DE CONTACT | en tant que client, je veux pouvoir contacter le vendeur afin de lui poser des questions ou des réclamations | entant donné que je suis un client et que je suis sur une des pages du site et que je souhaite envoyer un message au gestionnaire, je clique sur la page de contact dans la barre de navigation alors j'accède à un champs pour écrire mon message et l'envoyer | (2H-2) Créer une page de contact | (0.5H-2) Créer un champ pour écrire son message | (1H-3) Créer une méthode d'enregistrement dans la BDD | (0.5H-1) Associer la requête à la méthode | (1H-2) Mettre à jour la page avec un message de validation |  | 5 | 2 | 1
OBTENIR DE l'AIDE | PAGE MOYEN DE CONTACT | en tant que client, je veux pouvoir visualiser tous les moyens de contacter le vendeur afin d'être sûr de m'adresser à la bonne personne | entant donné que je suis un client et que je suis sur une des pages du site et que je souhaite connaitre les moyens de contact, je clique sur la page de moyen de contact dans la barre de navigation alors j'accède aux différents moyen de contact | (2H-2) Créer une page de moyen de contact | (1H-2) Afficher les différents moyen de contact |  |  |  |  | 3 | 2 | 1
REUNIONS | REUNION DEBUT SPRINT / FIN SPRINT | / | / | [6 empty] | 16 | 0 | 1
| REUNION QUOTIDIENNE | / | / | [6 empty] | 4 | 0 | 1
| GLISSEMENT DEVELOPPEMENT | / | / | [6 empty] | 7.5 | 0 | 1
REUNIONS | REUNION DEBUT SPRINT / FIN SPRINT | / | / | [6 empty] | 16 | 0 | 2
| REUNION QUOTIDIENNE | / | / | [6 empty] | 4 | 0 | 2
| GLISSEMENT DEVELOPPEMENT | / | / | [6 empty] | 5.5 | 0 | 2
GERER LES PRODUITS | RECUPERER LE STOCK EN TEMPS REEL | [11 empty] | RELEASE N°2
INFORMER DU DELAIS DE COMMANDE
GERER LES PROMOTIONS | PROMOTION GLOBAL DU SITE
CHERCHER DE LA PEINTURE | RECHERCHE PAR FILTRE
NAVIGUER SUR LE SITE WEB | DESCRIPTION ENTREPRISE
BARRE NAVIGATION (FOOTER)
VISUALISER LES DETAILS D'UN PRODUIT | NOTE PRODUIT
COMENTAIRE PRODUIT
COMMUNIQUER AVEC LE SITE | METTRE UN AVIS SUR LE SITE
METTRE UNE NOTE A UN PRODUIT
OBTENIR DE l'AIDE | CHATBOT
PAGE FAQ

## Sprint 1
FINI : Tâche mis en ligne et testée |  |  | SPRINT 1 : 1 SEMAINE (16/03 -23/03)
Nb H Dév Sprint 1 : 70H |  |  | Objectif : disposer d'un site web répondant au besoin du client
Nb STORIES restantes : 4 |  |  | TACHES
STORIES |  |  | A FAIRE |  |  |  |  | A FINIR | FINI
S02 |  | S03
| En tant client je veux rechercher un produit via une page de recherche afin de trouver un produit |  | (0.5H-3) Créer une requête de recherche dans la BDD | (0.5H-2) Récupérer la réponse de la requête | (0.5H-3) Créer un champs de recherche de produit sur le page | (2H-3) Créer une méthode de recherche de produit dans la BDD |  | (1H-3) Créer une page de recherche d'un produit sur le WEB | (2H-2) Afficher les produits sur la page WEB
6,5H | 3/5 | 5/5
S03
| en tant qu'utilisateurs* nous voulons pouvoir rentrer sur la page web via une page d'accueil | [7 empty] | (2H-2) Créer un site WEB | (2H-2) Créer une page d'accueil
4H | 2/5 | 5/5
S04 |  | S03
| en tant que qu'utilisateurs* nous voulons pouvoir nous changer d'onglets afin de naviguer sur le site web | [7 empty] | (1H-2) Créer une barre de navigation | (1H-2) Créer des onglets dans la barre de navigation | (0.5H-1) Associer les pages aux différents onglets | (0.5H-2) Afficher la page sélectionnée
3H | 2/5 | 3/5
S05 |  | S03
| en tant que client, je veux visualiser les détail d'un produit afin d'être sûr de ce que j'achète |  | (0.5H-3) Créer une méthode de recherche des informations du produit dans la BDD | (0.5H-3) Créer une requête de recherche des informations dans la BDD | (0.5H-3) Récupérer la réponse de la requête | (2H-2) Afficher les informations du produit sur la page WEB |  |  | (0.5H-2) Créer un bouton d'accès aux détails du produit
4H | 3/5 | 5/5
S06 |  | S04
| en tant que client je veux pouvoir voir mon panier afin de visualiser l'ensemble de mes produits | [7 empty] | (0.5H-1) Afficher la page panier | (0.5H-1) Associer le lien de la page au bouton | (0.5H-1) Créer un bouton dans la barre de navigation d'accès au panier | (2H-2) Créer une page panier
3,5H | 1/5 | 5/5
S07 |  | S06
| en tant que client je veux pouvoir modifier mon panier afin de supprimer un produit | [7 empty] | (1H-2) Mettre à jour la page panier | (1H-3) Créer une méthode de suppression du produit dans la panier | (0.5H-2) Créer un bouton de suppression de produit dans la page panier
2,5H | 2/5 | 5/5
S08
| En tant que client, je veux ajouter un produit à mon panier afin de visualiser ma commande globale |  | (2H-3) Créer une méthode qui ajoute un produit au panier |  |  |  |  | (1H-2) Mettre à jour le site WEB | (0.5H-3) Créer un bouton d'ajout de produit au panier
3,5H | 3/5 | 5/5
S09 |  | S06
| en tant que client je veux pouvoir modifier mon panier afin de changer la quantité de produits de mon panier | [7 empty] | (0.5H-3) Créer un champs de quantité de produit sur la page panier | (1H-3) Créer la méthode de modification de la quantité du produit | (1H-2) Mettre à jour le panier
2,5H | 3/5 | 5/5
S10
| en tant que client, je veux pouvoir contacter le vendeur afin de lui poser des questions ou des réclamations |  |  |  | (0.5H-1) Associer la requête à la méthode | (1H-2) Mettre à jour la page avec un message de validation | (1H-3) Créer une méthode d'enregistrement dans la BDD |  | (0.5H-2) Créer un champ pour écrire son message | (2H-2) Créer une page de contact
5H | 2/5 | 2/5
S11 |  | S03
| en tant que client, je veux pouvoir visualiser tous les moyens de contacter le vendeur afin d'être sûr de m'adresser à la bonne personne | [7 empty] | (1H-2) Afficher les différents moyen de contact | (2H-2) Créer une page de moyen de contact
3H | 2/5 | 1/5

## Données transformées (hidden)
DÉTAIL IMPORTANT
Pour insérer le tableau croisé dynamique sélectionné, nous avons dû organiser vos données en colonnes avec une seule ligne d’en-tête.
| Stories | Description | Condition d'acceptation | (nbHeures - Complexité) Tâches à faire | Champ5 | Champ6 | Champ7 | Champ8 | Champ9 | Heure stories | Complexité stories | Sprint
| AJOUTER DES PRODUITS AU CATALOGUE DE VENTE | En tant que gestionnaire, je veux mettre en vente mes produits sur le site afin qu'ils soient visibles pour mon client | étant donné que je suis un gestionnaire et que je suis sur la page de gestion des articles que j'ai remplis la fiche d'article et que je clique sur le bouton "d'ajout d'un article " alors un article s'ajoute en bd | (2H-2) Créer une BDD | (2H-2) Créer un site WEB | (1H-3) Faire le lien entre le produit dans la BDD et le produit sur la site WEB | (1H-3) Créer une méthode d'ajout de produit à ma BDD via le site WEB | (1H-1) Mettre à jour le site WEB |  | 7 | 2.2 | 1
| OBTENIR LES REFERENCES D'UN PRODUIT | en tant que gestionnaire, je veux récupérer les références constructeur de mes produits en vente | étant donné que je suis un gestionnaire et que je suis sur la page d'un produit que j'ai sélectionné et que je développe le bouton de description alors la description apparaît sur le site | (0.5H-2) Créer un champs de recherche de produit sur le site WEB | (1H-3) Créer une méthode de recherche de produit dans la BDD | (1H-3) Créer une requête de recherche dans la BDD | (1H-3) Récupérer la réponse de la requête | (2H-2) Afficher les références du produit sur la page WEB |  | 5.5 | 2.6 | 2
| SUPPRIMER UN PRODUIT DU CATALOGUE DE VENTE | en tant que gestionnaire, je veux supprimer un produit du catalogue afin qu'il ne soit plus en vente | étant donné que je suis gestionnaire et que je suis sur la page de gestion de produits et que je clique sur le bouton de suppression alors l'article est supprimé du catalogue | (0.5H-1) Créer un bouton pour supprimer les produits | (1H-2) Créer une méthode pour lancer une requête de suppression | (1H-2) Créer une requête de suppression du produit dans la BDD | (0.5H-2) Associer la méthode au bouton de suppression | (1H-1) Mettre à jour le site WEB |  | 4 | 1.6 | 2
| MODIFIER LE PRIX D'UN PRODUIT | En tant que gestionnaire, je veux modifier le prix de mes produits afin de m'adapter au marché | entant donné que je suis un gestionnaire et que je suis sur la page de gestion de produits et que je change la valeur dans le champs de du prix du produits alors le prix change en base de donnée | (1H-2) Créer un champs et un bouton pour modifier le prix d'un produit | (3H-4) Créer une méthode pour lancer une requête de modification | (2H-3) Créer une requête de modification du prix du produit dans la BDD | (0.5H-2) Associer la méthode au bouton de modification | (1H-1) Mettre à jour le site WEB |  | 7.5 | 2.4 | 2
| GENERATION CODE DE PROMOTION | En tant que gestionnaire, je veux pouvoir générer des codes promotion afin d'appliquer un tarif réduit à certains client sur une certaine période | entant donné que je suis un gestionnaire et que je suis sur la page de gestion de produits et que je change la valeur dans le champs de "réduction" et que je clique sur le bouton génération de code réduction alors un code de réduction est généré | (0.5H-1) Créer un bouton pour ajouter une promotion à un produit | (4H-4) Créer une méthode pour lancer une requête de modification du prix pour une durée variable | (2H-3) Créer une requête de modification du prix du produit dans la BDD | (0.5H-2) Associer la méthode au bouton de modification | (1H-1) Mettre à jour le site WEB |  | 8 | 2.2 | 2
| PAGE DE RECHERCHE | En tant client je veux rechercher un produit via une page de recherche afin de trouver un produit | entant donné que je suis un client que je suis sur la page de recherche de produit et que je tape le nom du produit recherché alors les produits apparaissent | (1H-3) Créer une page de recherche d'un produit sur le WEB | (0.5H-3) Créer un champs de recherche de produit sur le page | (2H-3) Créer une méthode de recherche de produit dans la BDD | (0.5H-3) Créer une requête de recherche dans la BDD | (0.5H-2) Récupérer la réponse de la requête | (2H-2) Afficher les produits sur la page WEB | 6.5 | 2.6667 | 1
| BARRE DE RECHERCHE | en tant que client je veux pouvoir trouver un produit via toute les pages via une barre de recherche afin de trouver un produit | étant donné que je suis client et que je suis présent sur le site et que je tape le nom du produit recherché et que je valide ma recherche alors les produits apparaissent | (0.5H-3) Créer un champs de recherche de produit sur le WEB | (0.5H-3) Créer une méthode de recherche de produit dans la BDD | (0.5H-3) Créer une requête de recherche dans la BDD | (0.5H-2) Récupérer la réponse de la requête | (2H-2) Afficher les produits sur la page WEB |  | 4 | 2.6 | 2
| PAGE ACCUEIL | en tant qu'utilisateurs* nous voulons pouvoir rentrer sur la page web via une page d'accueil | étant donné qui je suis un utilisateur sur le site et que j'accède au site alors j'accède directement a une page d'accueil | (2H-2) Créer une page d'accueil | [5 empty] | 2 | 2 | 1
| BARRE NAVIGATION (HEADER) | en tant que qu'utilisateurs* nous voulons pouvoir nous changer d'onglets afin de naviguer sur le site web | étant donné que je suis un utilisateur et que je suis présent sur une page du site et que je clique sur un onglet alors je change de page du site | (1H-2) Créer une barre de navigation | (1H-2) Créer des onglets dans la barre de navigation | (0.5H-1) Associer les pages aux différents onglets | (0.5H-2) Afficher la page sélectionnée |  |  | 3 | 1.75 | 1
| PAGE DESCRIPTION PRODUIT | en tant que client, je veux visualiser les détail d'un produit afin d'être sûr de ce que j'achète | étant donné que je suis un client et que j'ai trouvé le produit recherché sur le site et que je clique dessus alors j'arrive sur la page produit du site | (0.5H-2) Créer un bouton d'accès aux détails du produit | (0.5H-3) Créer une méthode de recherche des informations du produit dans la BDD | (0.5H-3) Créer une requête de recherche des informations dans la BDD | (0.5H-3) Récupérer la réponse de la requête | (2H-2) Afficher les informations du produit sur la page WEB |  | 4 | 2.6 | 1
| VOIR LE PANIER | en tant que client je veux pouvoir voir mon panier afin de visualiser l'ensemble de mes produits | entant donné que je suis un client et que je suis sur une des pages du site et que je souhaite aller voir mon panier, je clique sur le bouton panier alors la page du panier apparaît | (0.5H-1) Créer un bouton dans la barre de navigation d'accès au panier | (2H-2) Créer une page panier | (0.5H-1) Associer le lien de la page au bouton | (0.5H-1) Afficher la page panier |  |  | 3.5 | 1.25 | 1
| SUPPRIMER UN ARTICLE DU PANIER | en tant que client je veux pouvoir modifier mon panier afin de supprimer un produit | entant donné que je suis un client et que je suis sur la page du panier et que je souhaite supprimer un produit de mon panier, je clique sur le bouton supprimer du produit alors le produit disparait de mon panier | (0.5H-2) Créer un bouton de suppression de produit dans la page panier | (1H-3) Créer une méthode de suppression du produit dans la panier | (1H-2) Mettre à jour la page panier |  |  |  | 2.5 | 2.3333 | 1
| AJOUTER UN ARTICLE AU PANIER | En tant que client, je veux ajouter un produit à mon panier afin de visualiser ma commande globale | entant donné que je suis un client et que je suis sur la page d'un produit et que je souhaite ajouter le produit à mon panier, je clique sur le bouton d'ajout au panier alors le produit est ajouté au panier | (0.5H-3) Créer un bouton d'ajout de produit au panier | (2H-3) Créer une méthode qui ajoute un produit au panier | (1H-2) Mettre à jour le site WEB |  |  |  | 3.5 | 2.6667 | 1
| CHOIX QUANTITE PRODUIT | en tant que client je veux pouvoir modifier mon panier afin de changer la quantité de produits de mon panier | entant donné que je suis un client et que je suis sur la page du panier et que je souhaite modifier la quantité d'un produit de mon panier, je modifie dans le champ quantité du produit alors la quantité du produit dans mon panier est modifié | (0.5H-3) Créer un champs de quantité de produit sur la page panier | (1H-3) Créer la méthode de modification de la quantité du produit | (1H-2) Mettre à jour le panier |  |  |  | 2.5 | 2.6667 | 1
| ENREGISTRER LE MOYEN DE PAIEMENT | en tant que client, je veux pouvoir enregistrer mon moyen de paiement favori afin de gagner du temps lors d'un futur achat | étant donné que je suis un client et je souhaite payer mon panier alors je veux pouvoir ajouter un moyen de paiement pour payer qui sera par la suite lié à mon compte | (0.5H-2) Créer un bouton d'enregistrement dans la page paiement | (2H-4) Créer une méthode qui enregistre le moyen de paiement dans la BDD | (1H-3) Associer le bouton à la méthode | (1H-2) Mettre à jour la BDD |  |  | 4.5 | 2.75 | 2
| UTILISER UN MOYEN DE PAIEMENT | en tant que client, je veux pouvoir choisir un moyen de paiement qui me correspond afin de ne pas être limiter | étant donné que je suis un client et que j'ai validé mon panier et que je souhaite payer mon panier alors je veux pouvoir utiliser un de mes moyens de paiement pour payer | (1H-2) Créer un bouton de paiement dans la page panier qui est disponible uniquement quand les champs livraison et facturation sont complétés | (2H-2) Créer la page de paiement | (0.5H-2) Associer le lien de la page au bouton de paiement | (1H-2) Créer deux champs de paiement : par virement et par CB | (0.5H-1) Créer un bouton de paiement | (1H-3) Créer une requête de paiement via le bouton | 6 | 2 | 2
| ADRESSE LIVRAISON | en tant que client, je veux indiquer mon adresse de livraison afin de recevoir mes produits | étant donné que je suis un client voulant recevoir les produits que j'achète, je clique sur différents blocs texte afin de renseigner mon numéro et nom de rue, une information complémentaire, un code postal, et une ville pour où je souhaite être livrée. | (0.5H-2) Créer un champ de livraison dans la page panier | (1H-3) Créer une méthode qui enregistre l'adresse de livraison | (1H-2) Mettre à jour la page panier |  |  |  | 2.5 | 2.3333 | 2
| ADRESSE DE FACTURATION | en tant que gestionnaire, je veux que le client rentre son adresse de facturation afin de finaliser la vente de mes produits | étant donné que je suis un gestionnaire, je veux m'assuré ma paye. J'ai donc besoin que le client ait renseigné une adresse complète de facturation (numéro + nom de rue, information complémentaire, code postale et ville), et qu'il ai cliqué sur validé. | (0.5H-2) Créer un champ de facturation dans la page panier | (1H-3) Créer une méthode qui enregistre l'adresse de facturation | (1H-2) Mettre à jour la page panier |  |  |  | 2.5 | 2.3333 | 2
| ENVOYER UN MESSAGE DE CONTACT | en tant que client, je veux pouvoir contacter le vendeur afin de lui poser des questions ou des réclamations | entant donné que je suis un client et que je suis sur une des pages du site et que je souhaite envoyer un message au gestionnaire, je clique sur la page de contact dans la barre de navigation alors j'accède à un champs pour écrire mon message et l'envoyer | (2H-2) Créer une page de contact | (0.5H-2) Créer un champ pour écrire son message | (1H-3) Créer une méthode d'enregistrement dans la BDD | (0.5H-1) Associer la requête à la méthode | (1H-2) Mettre à jour la page avec un message de validation |  | 5 | 2 | 1
| PAGE MOYEN DE CONTACT | en tant que client, je veux pouvoir visualiser tous les moyens de contacter le vendeur afin d'être sûr de m'adresser à la bonne personne | entant donné que je suis un client et que je suis sur une des pages du site et que je souhaite connaitre les moyens de contact, je clique sur la page de moyen de contact dans la barre de navigation alors j'accède aux différents moyen de contact | (2H-2) Créer une page de moyen de contact | (1H-2) Afficher les différents moyen de contact |  |  |  |  | 3 | 2 | 1

## Release1 (hidden)
Stories | Heure stories | Complexité stories | Sprint | Items
AJOUTER DES PRODUITS AU CATALOGUE DE VENTE | 5 | 2.2 | 2 | 1
OBTENIR LES REFERENCES D'UN PRODUIT | 5.5 | 2.6 | 2 | 1
SUPPRIMER UN PRODUIT DU CATALOGUE DE VENTE | 4 | 1.6 | 2 | 1
MODIFIER LE PRIX D'UN PRODUIT | 7.5 | 2.4 | 2 | 1
GENERATION CODE DE PROMOTION | 8 | 2.2 | 2 | 1
PAGE DE RECHERCHE | 6.5 | 2.6667 | 1 | 1
BARRE DE RECHERCHE | 4 | 2.6 | 2 | 1
PAGE ACCUEIL | 4 | 2 | 1 | 1
BARRE NAVIGATION (HEADER) | 3 | 1.75 | 1 | 1
PAGE DESCRIPTION PRODUIT | 4 | 2.6 | 1 | 1
VOIR LE PANIER | 3.5 | 1.25 | 1 | 1
SUPPRIMER UN ARTICLE DU PANIER | 2.5 | 2.3333 | 1 | 1
AJOUTER UN ARTICLE AU PANIER | 3.5 | 2.6667 | 1 | 1
CHOIX QUANTITE PRODUIT | 2.5 | 2.6667 | 1 | 1
ENREGISTRER LE MOYEN DE PAIEMENT | 4.5 | 2.75 | 2 | 1
UTILISER UN MOYEN DE PAIEMENT | 6 | 2 | 2 | 1
ADRESSE LIVRAISON | 2.5 | 2.3333 | 2 | 1
ADRESSE DE FACTURATION | 2.5 | 2.3333 | 2 | 1
ENVOYER UN MESSAGE DE CONTACT | 5 | 2 | 1 | 1
PAGE MOYEN DE CONTACT | 3 | 2 | 1 | 1
REUNION DEBUT SPRINT / FIN SPRINT | 16 | 0 | 1 | 1
REUNION QUOTIDIENNE | 4 | 0 | 1 | 1
GLISSEMENT DEVELOPPEMENT | 7.5 | 0 | 1 | 1
REUNION DEBUT SPRINT / FIN SPRINT | 16 | 0 | 2 | 1
REUNION QUOTIDIENNE | 4 | 0 | 2 | 1
GLISSEMENT DEVELOPPEMENT | 5.5 | 0 | 2 | 1

## Feuil2 (hidden)
Stories | Heure stories | Complexité stories | Sprint | Items
BARRE DE RECHERCHE | 4 | 2.6 | 2 | 1

## Analyse
Sprint | Stories | Nombre Items | Heure par story
1 | AJOUTER UN ARTICLE AU PANIER | 1 | 3.5
| BARRE NAVIGATION (HEADER) | 1 | 3
| CHOIX QUANTITE PRODUIT | 1 | 2.5
| ENVOYER UN MESSAGE DE CONTACT | 1 | 5
| GLISSEMENT DEVELOPPEMENT | 1 | 7.5
| PAGE ACCUEIL | 1 | 4
| PAGE DE RECHERCHE | 1 | 6.5
| PAGE DESCRIPTION PRODUIT | 1 | 4
| PAGE MOYEN DE CONTACT | 1 | 3
| REUNION DEBUT SPRINT / FIN SPRINT | 1 | 16
| REUNION QUOTIDIENNE | 1 | 4
| SUPPRIMER UN ARTICLE DU PANIER | 1 | 2.5
| VOIR LE PANIER | 1 | 3.5
Total Sprint 1 |  | 13 | 65
2 | ADRESSE DE FACTURATION | 1 | 2.5
| ADRESSE LIVRAISON | 1 | 2.5
| AJOUTER DES PRODUITS AU CATALOGUE DE VENTE | 1 | 5
| BARRE DE RECHERCHE | 1 | 4
| ENREGISTRER LE MOYEN DE PAIEMENT | 1 | 4.5
| GENERATION CODE DE PROMOTION | 1 | 8
| GLISSEMENT DEVELOPPEMENT | 1 | 5.5
| MODIFIER LE PRIX D'UN PRODUIT | 1 | 7.5
| OBTENIR LES REFERENCES D'UN PRODUIT | 1 | 5.5
| REUNION DEBUT SPRINT / FIN SPRINT | 1 | 16
| REUNION QUOTIDIENNE | 1 | 4
| SUPPRIMER UN PRODUIT DU CATALOGUE DE VENTE | 1 | 4
| UTILISER UN MOYEN DE PAIEMENT | 1 | 6
Total Sprint 2 |  | 13 | 75
Total général |  | 26 | 140